## Tabelle1
ID | Vorgangsname | Duration | Start | Finish | Beschreibung
1 | Recherche über UWP | 1 dy | Thu 01.09.16 | Thu 01.09.16 | Die Teammitglieder informieren sich über die Technologie UWP und die zur Verfügung stehenden Design-Pattern.
2 | Recherche über .Net Core | 1 dy | Thu 01.09.16 | Thu 01.09.16 | Die Teammitglieder informieren sich über die Technologie .Net Core, darüber wie sich .Net im zusammenhang mit UWP am besten einsetzten lässt und wie man mit .Net am besten eine SQLDB anspricht.
3 | Recherche über SQLite | 1 dy | Thu 01.09.16 | Thu 01.09.16 | Die Teammitglieder informieren sich über die Technologie SQLite und wie man Tabellen in einer Datenbank erstellt und befüllt.
4 | Recherche über KanBan | 1 dy | Thu 01.09.16 | Thu 01.09.16 | Die Teammitglieder informieren sich KanBan und etwaige Apps die Bereits mit einem ähnlichem Konzept am Markt sind.
5 | Ideensammlung | 6 dys | Tue 30.08.16 | Tue 06.09.16 | DieTeammitglieder sammeln bis zum ersten Meeting ihre Ideen, wie das Projekt handzuhaben ist.
6 | Besprechen der Ideen | 1 dy | Tue 06.09.16 | Tue 06.09.16 | Die Ideen werden besprochen und abgewogen. Ideen die von der Mehrheit des Teams (von beiden) als gut und umsetzbar befunden werden, werden in die Projektplanung mit aufgenommen
7 | Projektstrukturplan erstellen | 4 dys | Thu 01.09.16 | Tue 06.09.16 | Ein Projektstrukturplan muss erstellt werden.
8 | Beschreibung der Arbeitspakete | 3 dys | Tue 06.09.16 | Thu 08.09.16 | Die Teammitglieder beschreiben die Arbeitspakete die vorher festgelegt wurden.
9 | Protokol 1 | 1 dy | Tue 06.09.16 | Tue 06.09.16 | Das Protokoll zum ersten Team Meeting muss angefertigt werden.
10 | Protokol 2 | 1 dy | Wed 14.09.16 | Wed 14.09.16 | Das Protkoll zum zweiten Team Meeting muss angefertigt werden.
11 | Protokol 3 | 1 dy | Wed 21.09.16 | Wed 21.09.16 | Das Protokoll zum dritten Team Meeting muss angefertigt werden.
12 | Protokol 4 | 1 dy | Wed 28.09.16 | Wed 28.09.16 | Das Protkoll zum letzten Team Meeting muss angefertigt werden.
13 | Abschluss Präsentation erstellen | 4 dys | Mon 26.09.16 | Thu 29.09.16 | Die Teammitglieder erstellen eine Abschlusspräsentation und bereiten sich darauf vor.
14 | Projektdefinition schreiben | 6 dys | Tue 30.08.16 | Tue 06.09.16 | Die erste Projektdefinition muss beschrieben werden. Dort soll festgelegt werden wie das Endprodukt aussieht, welche Features es bietet und welche Technologien verwendet werden
15 | Zeitplan erstellen | 3 dys | Tue 06.09.16 | Thu 08.09.16 | Die Arbeitspakete werden Zeitlich festgelegt.
16 | Anmelden UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Anmeldebildschirm soll erstellt werden.
17 | Registrieren UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Registrieren soll erstellt werden.
18 | Main Menu UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Hauptmenü soll erstellt werden.
19 | Board UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zur Boardansicht soll erstellt werden.
20 | Board Einstellungen UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zu den Einstellungen eines Boards soll erstellt werden.
21 | Team verwalten UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zur Teamverwaltung soll erstellt werden.
22 | To-Do UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Board welches sich in der To-Do Spalte befindet soll erstellt werden.
23 | To-Do Ticket UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Ticket welches sich in der To-Do Spalte befindet soll erstellt werdn.
24 | In-Progress UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Board welches sich in der In-Progress Spalte befindet soll erstellt werden.
25 | In-Progress Ticket UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Ticket welches sich in der In-Progress Spalte befindet soll erstellt werden.
26 | Done UI Skizze | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Eine Skizze der UI zum Board welches sich in der Done Spalte befindet soll erstellt werden.
27 | Datenmodell entwerfen | 2 dys | Tue 06.09.16 | Wed 07.09.16 | Ein Datenmodell für das Projekt soll entworfen werden.
28 | Programmablauf beschreiben | 2 dys | Fri 09.09.16 | Sun 11.09.16 | Der komplette Programmablauf soll beschrieben werden, von der ersten Registrierung in der App bis zum verwenden der einzelnen Funktionen. Hierfür bieten sich auch Fallbeispiele an.
29 | Anmelden UI implementieren | 1 dy | Wed 14.09.16 | Wed 14.09.16 | Das Frontend zum Anmeldebildschirm wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
30 | Registrieren UI implementieren | 1 dy | Wed 14.09.16 | Wed 14.09.16 | Das Frontend zur Registrierung wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
31 | Main Menu UI implementieren | 1 dy | Thu 15.09.16 | Thu 15.09.16 | Das Frontend zum Hauptmenü wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
32 | Board UI implementieren | 1 dy | Thu 15.09.16 | Thu 15.09.16 | Das Frontend zum Board wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
33 | Board Einstellungen UI implementieren | 1 dy | Thu 15.09.16 | Thu 15.09.16 | Das Frontend zu den Einstellungen eines Boards wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
34 | Team verwalten UI implementieren | 1 dy | Fri 16.09.16 | Fri 16.09.16 | Das Frontend zur Verwaltung eines Teams wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
35 | To-Do UI implementieren | 1 dy | Fri 16.09.16 | Fri 16.09.16 | Das Frontend zum To-Do Bereich des Boards wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
36 | To-Do Ticket UI implementieren | 1 dy | Sat 17.09.16 | Sat 17.09.16 | Das Frontend zur Einzelansicht eines Tickets im To-Do Bereich wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
37 | In-Progress UI implementieren | 1 dy | Sat 17.09.16 | Sat 17.09.16 | Das Frontend zum In-Progress Bereich des Boards wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
38 | In-Progress Ticket UI implementieren | 1 dy | Sat 17.09.16 | Sat 17.09.16 | Das Frontend zur Einzelansicht eines Tickets im In-Progress wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
39 | Done UI implementieren | 1 dy | Sat 17.09.16 | Sat 17.09.16 | Das Frontend zum Done Bereich des Boards wird anhand der vorher besprochenen Mockups implementiert.
40 | Datenbankmodell umsetzen | 1 dy | Mon 19.09.16 | Mon 19.09.16 | Das vorher festgelegte Datenbankmodell muss in diesem Arbeitspaket umgesetzt werden.
41 | Entity Framework umsetzten | 6 dys | Tue 06.09.16 | Tue 13.09.16 | Entity Framework muss für das Projekt eingerichtet werden.
42 | Routen implementieren | 11 dys | Tue 13.09.16 | Tue 27.09.16 | Alle Routen müssen implementiert werden.
43 | Registrieren impementieren | 4 dys | Wed 14.09.16 | Sat 17.09.16 | Nutzer müssen sich registrieren können.
44 | Anmelden implementieren | 4 dys | Wed 14.09.16 | Sat 17.09.16 | Nutzer müssen sich anmelden können, nachdem sie sich registriert haben.
45 | Abmelden implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Nutzer müssen sich abmelden können, nachdem sie sich angemeldet haben.
46 | Board erstellen implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Nutzer müssen in der Lage sein ein neues Board zu erstellen.
47 | Board löschen impementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Der Gruppenleiter muss in der Lage sein das aktive Board zu löschen.
48 | Board verlassen implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Nutzer müssen in der Lage sein ein Board zu verlassen - das Board bleibt bestehen sofern es noch andere zugewiesene Nutzer hat.
49 | Min Pro für To-Do to In-Progress verschieben Einstellung implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Die Einstellung implementieren, die es dem Gruppenleiter erlaubt die Mindestanzahl an benötigten Stimmen, um eine Idee aus To-Do nach In Progress zu verschieben, zu verändern.
50 | Min Con für Ticket delete Einstellung implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Der Gruppenleiter muss in der Lage sein um zu bestimmen wieviele "Contra"-Stimmen benötigt werden, damit jeder Nutzer ein Ticket löschen darf.
51 | Max aktive In-Progress Ticket Einstellung implementieren | 3 dys | Thu 15.09.16 | Mon 19.09.16 | Der Gruppenleiter muss in der Lage sein um zu bestimmen für wieviele Tickets (In-Progress) ein einzelner Nutzer sich anmelden kann.
52 | Gruppe verlassen implementieren | 4 dys | Wed 21.09.16 | Sat 24.09.16 | Nutzer müssen in der Lage sein eine Gruppe zu verlassen, ähnliche Funktionalität wie das Board zu verlassen.
53 | Neuer Gruppenleiter implementieren | 4 dys | Wed 21.09.16 | Sat 24.09.16 | Der Gruppenleiter muss in der Lage sein einen neuen Gruppenleiter zu ernennen.
54 | Gruppe auflösen implementieren | 4 dys | Wed 21.09.16 | Sat 24.09.16 | Nutzer müssen in der Lage sein eine Gruppe aufzulösen, sofern sie der Administrator der Gruppe sind.
55 | Nutzer entfernen implementieren | 4 dys | Wed 21.09.16 | Sat 24.09.16 | Der Gruppenleiter muss in der Lage sein, einen Nutzer aus der Gruppe zu entfernen.
56 | Nutzer hinzufügen implementieren | 4 dys | Wed 21.09.16 | Sat 24.09.16 | Ein Nutzer kann einen anderen Nutzer zu einem Board hinzufügen.
57 | Ticket verschieben implementieren | 3 dys | Thu 22.09.16 | Mon 26.09.16 | Ein Ticket soll in einer anderen Phase verschoben werden können. (Boardansicht)
58 | Ticket erstellen implementieren | 3 dys | Thu 22.09.16 | Mon 26.09.16 | Ein Nutzer ist in der Lage ein Ticket zu erstellen.
59 | Ticket Löschen implementieren | 3 dys | Thu 22.09.16 | Mon 26.09.16 | Ein Ticket soll gelöscht werden können. (Boardansicht)
60 | To-Do Ticket Name/Text bearbeiten implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Nutzer ist in der Lage ein Ticket zu bearbeiten. Der Name des Tickets und der Text zum Ticket kann verändert werden.
61 | To-Do Ticket löschen implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Ticket soll von To-Do gelöscht werden können. (Ticketansicht)
62 | To-Do Ticket verschieben implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Ticket soll von To-Do zur nächsten Board-Spalte geschoben werden können.
63 | In-Progress Ticket löschen implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Ticket soll von In-Progress gelöscht werden können. (Ticketansicht)
64 | Verantwortlicher hinzufügen implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Verantwortlicher kann einem Ticket zugeordnet werden.
65 | Verantwortlicher entfernen implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Verantwortlicher kann von einem Ticket entfernt werden.
66 | In-Progress Ticket nach Done verschieben implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Ein Ticket soll von In-Progress zur nächsten Board-Spalte (Done) geschoben werden.
67 | Von In-Progress Ticket abmelden implementieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Eine Person kann sich von einem In-Progress Ticket abmelden.
68 | In-Progress Ticket registrieren | 3 dys | Fri 23.09.16 | Tue 27.09.16 | Eine Person kann sich für ein In-Progress Ticket registrieren.
69 | Logo entwerfen | 1 dy | Thu 29.09.16 | Thu 29.09.16 | Ein Logo, welches unser Produkt repräsentiert, soll erstellt werden.