## Tabelle1
Vorgangsname | Resource Names | Arbeitspaketbeschreibung
Workshop |  | -
Workshop 1 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 2 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 3 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 4 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 5 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 6 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass
Workshop 7 | LN;SS | Hierbei handelte es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass - Nach dem Umplanung wurde diese Einheit freigegeben
Workshop 8 | LN;SS | Hierbei handelte es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass - Nach dem Umplanung wurde diese Einheit freigegeben
Workshop 9 | LN;SS | Hierbei handelte es sich um eine Unterrichtseinheit bei Hr. Yass - Nach dem Umplanung wurde diese Einheit freigegeben
Vorbereitung |  | -
Idee | LN;SS | Die Vorgaben des Unterrichts werden besprochen aber abgewogen. Am Ende entscheidet man sich für einen Vorschlag (KanKan-Board oder Scrum-Lernprogramm)
Ideensammlung | LN;SS | Nachdem entschieden wurde welches Projekt umgesetzt wird müssen nun Ideen für das Projekt gesammelt werden. Jeder Projektmitarbeiter entwickelt eigenständig Idee über die mögliche Umsetzung der Software
Besprechen der Ideen | LN;SS | Die gesammelten Ideen der einzelnen Projektmitarbeiten müssen in diesem Arbeitspaket besprochen und bewertet werden. Mindestanforderungen und mögliche Optionale Ergänzungen werden diskutiert und bewertet um diese anschließend in der Projektdefinition festzuhalten.
Recherche über KanBan | LN;SS | Da wird uns für das KanBan-Board entschieden haben muss nun über KanBan recherchiert werden. Ebenso werden bereits vorhandene ähnlich Apps im Store angesehen und analysiert. (Beispielsweise "KanBanBoard" von "giApps")
Recherche über Technologien |  | -
UWP | SS;LN | In diesem Arbeitspaket muss über das Frontend-Framework Universal Windows Platform recherchiert werden. Mögliche Designpatterns werden analysiert und im Team besprochen.
.NET Core | LN;SS | In diesem Arbeitspaket muss über die relativ neue Technologie .NET Core, eine modulare Abwandlung des .NET Frameworks, recherchiert werden. Design-Patterns und Technologie wie das EntityFramework müssen angesehen und deren mögliche Verwendung bewertet werden.
SQLite | LN;SS | Als Persistenzschicht wurde SQLite ausgewählt, eine Datenbank die auch speziell in mobilen Frontend Anwendungen häufig eingesetzt wird. Die Ansteuerung über das .NET Core Backend muss analysiert und bewertet werden.
Meeting |  | -
Meeting 0 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um ein Teammeeting. Zum Abschluss des Meetings wird ein Protokoll erstellt.
Meeting 1 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um ein Teammeeting. Zum Abschluss des Meetings wird ein Protokoll erstellt.
Meeting 2 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um ein Teammeeting. Zum Abschluss des Meetings wird ein Protokoll erstellt.
Meeting 3 | LN;SS | Hierbei handelt es sich um ein Teammeeting. Zum Abschluss des Meetings wird ein Protokoll erstellt.
Organisatorisches |  | -
PSP erstellen | LN;SS | Der Projektstrukturplan muss erstellt werden. Hierfür wird MS-Projekt eingesetzt. Der PSP wird im Laufe der Projektes noch weiter entwickelt und eventuell umgestaltet.
Beschreibung der Arbeitspakete | LN;SS | Die Arbeitpakete müssen beschrieben werde, sodass jeder Mitarbeiter genau weis, was zu tun ist wenn ihm ein Arbeitspaket zugeordnet wird.
Zeitplan erstellen | LN;SS | Ein extra Zeitplan in Excelform muss erstellt werden, in welche die Teammitglieder ihre investierten Stunden eintragen können.
Projektdefinition schreiben | LN | Die Projektdefinition muss geschrieben werden. Hier werden Zielgruppe, Technologien und Kernfeatures festgehalten. Ebenso werden einige Optionale Features beschrieben.
Entwurf |  | -
Programmablauf beschreiben | LN | Die in der Projektdefinition festgelegten Hauptfeatures des Programms sollen mit Programmablaufdiagrammen beschrieben werden.
Grobe Skizzen von UI anfertigen | SS
Datenmodell erstellen | LN | Das zugrunde liegende Datenmodell muss in diesem Arbeitspaket festgelegt werden. Hierzu soll ein UML oder Entity Diagramm verwendet werden.
Konzeption |  | -
Skizzen erstellen |  | -
Anmeldebildschirm | SS | Skizze zum Anmelden wird erstellt. Darauf sollten sich eine Textbox für Email, eine Passwortbox fürs Passwort und jeweils 1 Button für Anmelden und Registrieren befinden.
Registrierungsbildschirm | SS | Skizze zum Registrieren wird erstellt. Darauf sollten sich eine Textbox für Email, zwei Passwortboxen für Passwort und Passwort wiederholen und ein Button für Registrieren befinden.
Hauptmaske | SS | Skizze zur Hauptmaske wird erstellt. Darauf sollte sich eine Liste der Boards und eine Appbar befinden. Die Appbar sollte Buttons für "Board ansehen", "Board löschen", "Neues Board" und "Abmelden" enthalten. Dialoge zu den jeweiligen Button sollen erstellt werden, wenn Ergonomisch bedingt.
Teamverwaltungsansicht | SS | Skizze zur Teamverwaltung wird erstellt. Darauf sollte sich eine Liste von Teammitgliedern und eine Appbar befinden. Die Appbar sollte Buttons für "Teammitglied hinzufügen","Teammitglied entfernen","Gruppenleiter ernennen","Gruppe auflösen" und "Gruppe verlassen" enthalten. Dialoge zu den jeweiligen Button sollen erstellt werden, wenn Ergonomisch bedingt.
Board-Einstellungen(Gruppenleiter) | SS | Skizze zu den Boardeinstellungen wird erstellt. Darauf sollten sich drei Regler befinden die jeweils die besprochenen Einstellungen einstellen.
To-Do-Ansicht | SS | Skizze zu der To-Do Pivot Ansicht soll erstellt werden. Darin sollte sich eine Liste von Tickets und eine Appbar befinden. Die Appbar sollte Buttons enthalten die zur Teamverwaltungsansicht und zu den Einstellungen führen und für "Ticket bearbeiten","Ticket löschen" und "Ticket erstellen" enthalten. Dialoge zu den jeweiligen Button sollen erstellt werden, wenn Ergonomisch bedingt. Elemente der Listbox sollten ein Menü öffnen können für "Upvote", "Downvote" und "Nach In-Progress verschieben".
In-Progress-Ansicht | SS | Skizze zu der In-Progress Pivot Ansicht soll erstellt werden. Darin sollte sich eine Liste von Tickets und eine Appbar befinden. Die Appbar sollte Buttons enthalten die zur Teamverwaltungsansicht und zu den Einstellungen führen und für "Ticket ansehen", "Für Ticket Registrieren" und "Ticket zuweisen" enthalten. Ticket zuweisen sollte eine Liste von Teammitgliedern anzeigen.
Done-Ansicht | SS | Skizze zu der Done Pivot Ansicht soll erstellt werden. Darin sollte sich eine Liste von Tickets und eine Appbar befinden. DieAppbar sollte Buttons enthalten die zur Teamverwaltungsansicht und zu den Einstellungen führen und für "Ticket archivieren" und "Ticket ansehen" enthalten.
Einzel Ticket-Ansicht | SS | Skizze zur Einzel Ticket Ansicht soll erstellt werden. Darin sollte sich der Ticketname, Beschreibung, Status des Tickets enthalten sein. Sollte der Status "To-Do" sein so werden Upvotes und Downvotes angezeigt. Dementsprechen sollte "In Progress" die Möglichekeit sicht für ein Ticket zu registrieren und Teammitglieder zuteilen beinhalten. Im Status "Done" fällt die Möglichkeit das Ticket zu entfernen weg.
Standards festlegen |  | -
GUI Farben | SS | Die Farben der GUI werden festgelegt.
Codestandards | LN | Simple Codestandards werden festgelegt und beschrieben.
Verwendete Technologien | LN;SS | Die zu verwendenden Technologien müssen festegelegt werden. Hier zählen auch Nuget Packages von denen bereits bekannt ist, dass sie verwendet werden und etwaige Zusatzsoftware dazu.
Realisierung |  | -
Beginn Realisierung |  | -
Frontend implementieren |  | -
Hauptmaske | SS;LN | Skizze der Hauptmaskewird realisiert.
Hauptmaske Logik | SS;LN | Besprochene Logik wird implementiert.
Teamverwaltungsansicht | SS;LN | Skizze der Teamverwaltungsansicht wird realisiert.
Teamverwaltungsansicht Logik | SS;LN | Besprochene Logik wird implementiert.
To-Do-Ansicht | SS | Skizze der To-Do Pivot Ansicht wird realisiert.
To-Do-Ansicht Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
In-Progress-Ansicht | SS | Skizze der In-Progress Pivot Ansicht wird realisiert.
In-Progress-Ansicht Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
Done-Ansicht | SS | Skizze der Done Pivot Ansicht wird realisiert.
Done-Ansicht Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
Einzel Ticket-Ansicht | SS;LN | Skizze der Einzel Ticket Ansicht wird realisiert.
Einzel Ticket-Ansicht Logik | SS;LN | Besprochene Logik wird implementiert.
Board-Einstellungen | SS | Skizze der Board-Einstellungen wird realisiert.
Board-Einstellungen Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
Anmeldebildschirm | SS | Skizze zum Anmelden wird realisiert.
Anmeldebildschirm Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
Registrierungsbildschirm | SS | Skizze zum Registrieren wird realisiert.
Registrierungsbildschirm Logik | SS | Besprochene Logik wird implementiert.
Backend implementieren |  | -
Datenbankmodell umsetzen | LN | Das vorher festgelegte Datenmodell muss in diesem Arbeitspaket als SQLite Datenbank umgesetzt werden. Auf Beziehungen zwischen den Entitäten ist zu achten.
Entity Framework umsetzen | LN | Die erstellte Datenbank muss per Entity-Framework (Entity-Relationship-Mapper) mit dem Backend verknüpft werden. Aufgrund der frühen Version des EF in Verbindung mit .NET Core ist dieses Arbeitpaket einzeln, da dort noch viele Fehlerquellen zu erwarten sind. (siehe: https://github.com/aspnet/EntityFramework.Docs/blob/master/docs/platforms/netcore/new-db-sqlite.rst)
Routen implementieren | LN | Hier müssen die Routen implementiert werden, auf die das Frontend zugreift. Da das Team bisher keine Erfahrung mit einer REST-Api mit den zugrunde liegenden Technologie kann dieses Arbeitspaket nicht in kleinere Teile aufgeteilt werden.
Assets |  | -
Logo erstellen/besorgen | LN | Logo wird erstellt.
Präsentation |  | -
Präsentation erstellen | LN;SS | Die Abschlusspräsentation muss erstellt werden. Format: PowerPoint
Präsentation halten | LN;SS | Die Abschlusspräsentation muss hier gehalten werden.
Projekt Ende |  | -